## 第1周
青岛会展中心_智慧展馆项目
项目周计划
| 计划周期 |  | 2018.03.14～2018.03.20
| 上周工作回顾_工作总结 | [5 empty] | 上周工作回顾_问题及解决思路
| 1 | [5 empty] | 1
| 2 | [5 empty] | 2
| 3 | [5 empty] | 3
n
| 序号 | 计划任务 |  | 主要交付物 | 负责人 | 参与人 | 周三 |  | 周四 |  | 周五 |  | 周六 |  | 周日 |  | 周一 |  | 周二
[7 empty] | 2018-03-14 |  | 2018-03-15 |  | 2018-03-16 |  | 2018-03-17 |  | 2018-03-18 |  | 2018-03-19 |  | 2018-03-20
[7 empty] | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午
| 1 | 项目启动会
| 2 | 第一轮需求访谈
| 2.1 | 访谈会展公司 |  | 会展公司_访谈纪要
| 2.2 | 访谈展会服务部 |  | 展会服务部_访谈纪要
| 2.3 | 访谈展会运营部 |  | 展会运营部_访谈纪要
| 2.4 | 访谈现场部 |  | 现场部_访谈纪要
| 2.5 | 访谈物业安保部 |  | 物业安保部_访谈纪要
| 2.6 | 访谈广告工程部 |  | 广告工程部_访谈纪要
| 2.7 | 访谈综合管理部 |  | 综合管理部_访谈纪要
| 2.8 | 访谈财务部 |  | 财务部_访谈纪要
| 2 | 第一轮梳理总结
| 2.3 | 访谈整理和分析
| 2.1 | 材料整理和分析 |  | 文档材料清单 | 3天
| 2.3 | 活动现场走访 |  | 活动走访总结 | 2天
2.4
| 3 | 流程分析讨论
| 3.1 | 财务类
| 3.2 | 生产类